**Приложение 3**

Утверждено приказом

№ 160 от 30.03.2020

**План работы Центра индикации возбудителей инфекционных болезней I-II групп патогенности и обеспечения противоэпидемической готовности на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемые мероприятия** | **ФИО исполнителей, ответственных за подготовку мероприятия** | **Срок исполнения (квартал)** |
| 1. | Анализ эпидемиологических рисков, ассоциированных с распространением возбудителей опасных инфекционных болезней бактериальной и вирусной природы на территории Ростовской области. | Информационное письмо «Об эпидемиологической ситуации по возбудителям опасных инфекционных болезней бактериальной и вирусной природы на территории Ростовской области в 2019 году и прогноз на 2020 год» будет направлено в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области. Обзор с анализом и оценкой эпидемиологических рисков по возбудителям опасных инфекционных болезней бактериальной и вирусной природы на территории Ростовской области в 2019 году и прогноз на 2020 год будет направлен в печать. | Носков А.К.  Пичурина Н.Л. | 1 квартал |
| 2 | Индикация возбудителей опасных инфекционных болезней бактериальной и вирусной природы для установления этиологического фактора в целях предупреждения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, предупреждения завоза и распространения опасных инфекционных болезней на территории Ростовской области. | Заключения по индикации возбудителей в клиническом материале и пробах из объектов окружающей среды и лабораторной диагностике опасных инфекционных болезней бактериальной и вирусной природы, а также неустановленной этиологии с тяжелым клиническим течением и (или) неясной клинической картиной, с использованием своей лабораторной базы, а также санитарнопротивоэпидемической бригады (СПЭБ). | Гаевская Н.Е.  Мазрухо А.Б. | 1-4 квартал |
| 3. | Обеспечение противоэпидемической готовности по особо опасным инфекционным болезням на территории Ростовской области. | Консультативные семинары, курсы профессиональной переподготовки, видеоконференции, лекции и др., направленные на повышение уровня профессиональной компетенции специалистов Роспотребнадзора и организаций Министерства здравоохранения Ростовской области. | Водяницкая С.Ю. Пичурина Н.Л. Бурлакова О.С. | 1-4 кварталы |
| Аналитические письма с прогнозом развития активности природных очагов туляремии, Крымской геморрагической лихорадки, лихорадки Западного Нила и др. в Ростовской области будут направлены в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области для принятия Управлением Роспотребнадзора управленческих решений, направленных на обеспечение биологической безопасности населения Ростовской области. Информационно-аналитические письма по результатам мониторинга активности природных очагов туляремии, Крымской геморрагической лихорадки, лихорадки Западного Нила и др. в Ростовской области будут направлены в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области. Информационно-аналитическое письмо по результатам эпидемиологического надзора за контаминацией холерными вибрионами объектов окружающей среды в Ростовской области будет направлено в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области | Москвитина Э.А.  Пичурина Н.Л.  Водяницкая С.Ю.  Кругликов В.Д. Забашта М.В. | 1-4 кварталы |
| Постоянная готовность лабораторных подразделений Центра к проведению исследований по индикации и выделению возбудителей опасных инфекционных болезней бактериальной и вирусной природы в клиническом материале и пробах объектов окружающей среды | Гаевская Н.Е.  Мазрухо А.Б.  Иванов С.А. | 1-4 кварталы |
| Освоение и внедрение в работу лабораторных подразделений Центра современных методов и средств лабораторной диагностики опасных инфекционных болезней (метод нанопорового секвенирования). | Писанов Р.В. Трухачев А.Л. | 1-4 кварталы |
| Регулярная профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов Центра по вопросам биологической безопасности, профилактики и лабораторной диагностики опасных инфекционных болезней. | Гаевская Н.Е.  Бурлакова О.С. | 1-4 кварталы |
| Семинар для сотрудников института по использованию метода ПЦР в практике работы. | Водопьянов С.О. Писанов Р.В. Трухачев А.Л. Водопьянов А.С. Бурлакова О.С. | 1 квартал |
| Семинар для сотрудников института по использованию серологических методов анализа. | Бурлакова О.С. Симонова И.Р. | 3 квартал |
| Заявка на дооснащение оборудованием и расходными материалами Центра индикации. | Водопьянов С.О. Писанов Р.В.  Гаевская Н.Е. | 1-4 квартал |
| 4 | Определение этиологических факторов опасных инфекционных болезней бактериальной и вирусной природы неустановленной этиологии с тяжелым клиническим течением и (или) неясной клинической картиной. | Идентификация культур возбудителей опасных инфекционных болезней, выделенных на территории Ростовской области, направление изолированных культур возбудителей или клинического материала (в случае невозможности выделения возбудителя) в референс-центры (по соответствующей нозологии) и центры верификации. | Водопьянов С.О.  Романова Л.В.  Хаметова А.П. | 1-4 кварталы |
| Направление (по согласованию) выделенных культур, материала от больных с тяжелым течением инфекционных болезней неустановленной этиологии, включая случаи летального исхода, для проведения экстренных диагностических работ или с целью их дальнейшего изучения в Центры верификации диагностической деятельности. | Чемисова О.С. Гаевская Н.Е. | 1-4 кварталы |
| Своевременное предоставление информации о результатах проведенных диагностических исследований проб клинического материала и из объектов окружающей среды, о свойствах изолированного этиологического агента в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в органы и организации Роспотребнадзора и учреждения здравоохранения в Ростовской области. | Гаевская Н.Е.  Водяницкая С.Ю.  Пичурина Н.Л. | 1-4 кварталы |
| 5 | Оказание консультативно-методической помощи в плановом порядке и по эпидемическим показаниям (по запросу) органам и организациям Роспотребнадзора и организациям здравоохранения, в организации и проведении бактериологических, вирусологических, серологических, молекулярно-генетических исследований по установлению этиологических факторов особо опасных инфекционных болезней. | Плановые консультации организациям Роспотребнадзора и медицинским организациям при подготовке готовности проведения бактериологических, вирусологических, серологических, молекулярно-генетических исследований по установлению этиологических факторов особо опасных инфекционных болезней. Методическая и практическая помощь органам и организациям Роспотребнадзора и медицинским организациям при проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий в случае эпидемических осложнений по особо опасным инфекционным болезням. Консультативно-методическая и практическая помощь в расследовании вспышек инфекционных болезней на основании информации о ситуации, по запросу органов и организаций Роспотребнадзора и (или) по распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Подготовка и направление в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области справок об оценке готовности лабораторий филиалов ФБУЗ ЦГиЭ и лабораторий МО Ростовской области к проведению лабораторной диагностики холеры (в том числе - к расширенному объему исследований в случае эпидемиологических осложнений по холере).  Подготовка и направление в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области справок об оценке готовности госпитальной базы специального назначения к развертыванию в случае возникновения очага холеры. | Водяницкая С.Ю. Пичурина Н.Л.  Гаевская Н.Е. Водопьянов А.С. Трухачев А.Л. | 1-4 кварталы |